## Resumen
ROKKO Cotizador - Plan integral del proyecto
Recopilacion desde cero: desarrollo, BD, Supabase, modelos 3D, Gantt, costos y flujo de caja. Sin Docker ni maquina virtual.
Estado actual | Proyecto funcional al 94-95%, con lint/build OK y visualizador 3D prenda-only.
Stack | Next.js 16, React 19, Tailwind v4, Supabase, Three/R3F, Fabric, Resend.
Equipo | Un programador full-stack.
Duracion estimada | 12 semanas / 410 horas estimadas.
Costo desarrollo estimado | 7380000
Costos unicos adicionales | 195000
Costo operativo mensual base | 568000
Proximo foco | Optimizar selector de colores y carga 3D; QA end-to-end final.
Exclusiones | No incluye Docker, maquina virtual ni proyecto radio.

## Supuestos
Supuestos editables
Ajusta tarifas, conversion, ticket promedio y costos para recalcular el modelo.
Supuesto | Valor
Moneda | CLP
Programadores | 1
Tarifa programador por hora | 18000
Horas estimadas totales | 410
Duracion proyecto | 12 semanas
IVA | 19%
Anticipo recomendado cliente | 60%
Saldo contra entrega | 0.4
Margen bruto objetivo | 0.45
Ticket promedio esperado | 650000
Cotizaciones mensuales objetivo | 1800%
Conversion esperada | 0.28
Pedidos mensuales estimados | 5

## Modelo Canvas
Modelo Canvas ROKKO
Modelo de negocio del cotizador y venta de uniformes corporativos.
Bloque | Descripcion
Propuesta de valor | Cotizador profesional para uniformes corporativos con productos, colores, tallas, logo, cotizacion y visualizador 3D de prenda.
Clientes | Empresas, colegios, instituciones, restaurantes, constructoras, eventos y organizaciones que compran vestuario por volumen.
Canales | Sitio web, cotizador online, email, WhatsApp, ventas directas y panel admin.
Relacion con clientes | Autoservicio inicial, seguimiento humano, respuesta comercial, ajustes y cierre asistido.
Ingresos | Venta de prendas, personalizacion, pedidos mayoristas, reposiciones y contratos recurrentes.
Recursos clave | Catalogo, imagenes, modelos 3D, Supabase, Vercel, Resend, marca ROKKO, proveedor textil y programador.
Actividades clave | Mantener catalogo, responder cotizaciones, producir/personalizar, cobrar, entregar y optimizar conversion.
Socios clave | Proveedores textiles, talleres de bordado/estampado, courier, Supabase, Vercel, Resend.
Costos | Programacion, hosting, BD, email, dominio, imagenes, modelos 3D, mantencion, produccion y despacho.

## PDCA
Ciclo PDCA del proyecto
Planificar, hacer, verificar y actuar para cierre y mejora continua.
Fase | Accion | Resultado esperado
Planificar | Definir producto comercial, BD, flujo de cotizacion, admin, visualizador 3D y reglas de negocio. | Alcance claro, backlog, supuestos de costos, estructura de datos.
Hacer | Construir Next.js, Supabase, admin, cotizador, emails, modelos GLB, visualizador prenda-only y limpieza tecnica. | Sistema funcional con build/lint OK.
Verificar | Probar rutas, build, lint, flujo publico, cotizaciones, admin y visualizador. | Errores detectados, performance pendiente y QA final.
Actuar | Optimizar selector de colores, carga 3D, textos, seguridad, datos reales y lanzamiento. | Version lista para produccion y mejora continua.

## Carta Gantt
Carta Gantt - Proyecto desde cero
Plan estimado de 12 semanas ejecutado por un programador.
Actividad | Area | Inicio | Fin | Horas | Estado | Notas | Avance | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Descubrimiento y definicion comercial | Planificacion | 1 | 1 | 18 | Completado | Objetivo, alcance, categorias, flujo comercial, estructura de BD. | 100% |  | ■
Arquitectura Next.js y base UI | Frontend | 1 | 2 | 38 | Completado | App Router, Tailwind v4, layout publico, navegacion y base visual. | 100% |  | ■ | ■
Modelo de datos Supabase | Backend/BD | 2 | 3 | 34 | Completado | Productos, cotizaciones, settings, modelos 3D, policies y storage. | 100% |  |  | ■ | ■
Catalogo publico y categorias | Frontend | 3 | 4 | 34 | Completado | Listado de productos, colores, tallas, galeria e imagenes. | 100% |  |  |  | ■ | ■
Cotizador y carrito | Producto | 4 | 6 | 54 | Completado | Seleccion de tallas, cantidades, totales, datos cliente y generacion de cotizacion. | 100% |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
Panel admin productos | Admin | 5 | 7 | 46 | Completado | CRUD productos, imagenes, precios, colores, tallas y activacion. | 100% | [5 empty] | ■ | ■ | ■
Cotizaciones admin y email | Admin/API | 6 | 8 | 38 | Completado | Registro de cotizaciones, seguimiento, respuesta comercial y Resend. | 100% | [6 empty] | ■ | ■ | ■
Branding, reglas comerciales y usuarios | Admin/API | 7 | 9 | 36 | Completado | Datos de marca, datos bancarios, descuentos, IVA, validez y usuarios. | 100% | [7 empty] | ■ | ■ | ■
Visualizador 3D inicial | 3D/WebGL | 8 | 9 | 30 | Completado | R3F, Three, Fabric overlay, posiciones y carga de modelos. | 100% | [8 empty] | ■ | ■
Limpieza maniqui y prenda-only GLB | 3D/WebGL | 10 | 10 | 22 | Completado | Eliminacion del maniqui, dead code y enfoque en prenda GLB real. | 100% | [10 empty] | ■
QA tecnico lint/build/local | QA | 11 | 11 | 18 | Completado | Lint limpio, build exitoso, rutas 200 y captura local. | 100% | [11 empty] | ■
Optimizacion selector colores y carga 3D | Performance | 12 | 12 | 22 | Pendiente | Prefetch, cache, menor recomputo de texturas y mejor carga percibida. | 15% | [12 empty] | ■
QA final y preparacion produccion | Lanzamiento | 12 | 12 | 20 | Pendiente | Prueba end-to-end, variables, seguridad, datos reales y checklist final. | 15% | [12 empty] | ■

## Horas Programador
Horas de programacion estimadas
Trabajo realizado por un solo programador full-stack.
Fase | Horas | Tarifa | Costo | % del total | Descripcion
Descubrimiento y definicion comercial | 18 | 18000 | 324000 | 4.39% | Objetivo, alcance, categorias, flujo comercial, estructura de BD.
Arquitectura Next.js y base UI | 38 | 18000 | 684000 | 9.268% | App Router, Tailwind v4, layout publico, navegacion y base visual.
Modelo de datos Supabase | 34 | 18000 | 612000 | 8.293% | Productos, cotizaciones, settings, modelos 3D, policies y storage.
Catalogo publico y categorias | 34 | 18000 | 612000 | 8.293% | Listado de productos, colores, tallas, galeria e imagenes.
Cotizador y carrito | 54 | 18000 | 972000 | 13.17% | Seleccion de tallas, cantidades, totales, datos cliente y generacion de cotizacion.
Panel admin productos | 46 | 18000 | 828000 | 11.22% | CRUD productos, imagenes, precios, colores, tallas y activacion.
Cotizaciones admin y email | 38 | 18000 | 684000 | 9.268% | Registro de cotizaciones, seguimiento, respuesta comercial y Resend.
Branding, reglas comerciales y usuarios | 36 | 18000 | 648000 | 8.78% | Datos de marca, datos bancarios, descuentos, IVA, validez y usuarios.
Visualizador 3D inicial | 30 | 18000 | 540000 | 7.317% | R3F, Three, Fabric overlay, posiciones y carga de modelos.
Limpieza maniqui y prenda-only GLB | 22 | 18000 | 396000 | 5.366% | Eliminacion del maniqui, dead code y enfoque en prenda GLB real.
QA tecnico lint/build/local | 18 | 18000 | 324000 | 4.39% | Lint limpio, build exitoso, rutas 200 y captura local.
Optimizacion selector colores y carga 3D | 22 | 18000 | 396000 | 5.366% | Prefetch, cache, menor recomputo de texturas y mejor carga percibida.
QA final y preparacion produccion | 20 | 18000 | 360000 | 4.878% | Prueba end-to-end, variables, seguridad, datos reales y checklist final.
TOTAL | 410 |  | 7380000 | 100%

## Costos Proyecto
Costos del proyecto y operacion
Incluye desarrollo, 3D, QA, assets y operacion mensual. No incluye Docker ni maquina virtual.
Item | Categoria | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total
Programacion full-stack | Implementacion | Horas | 280 | 18000 | 5040000
Diseno UX/UI aplicado | Implementacion | Horas | 36 | 18000 | 648000
Modelos/prendas 3D y calibracion | Implementacion | Horas | 42 | 18000 | 756000
QA, depuracion y limpieza tecnica | Implementacion | Horas | 52 | 18000 | 936000
Dominio anual | Operacion | Anual | 1 | 15000 | 15000
Vercel hosting | Operacion | Mensual | 1 | 0 | 0
Supabase | Operacion | Mensual | 1 | 0 | 0
Resend/email | Operacion | Mensual | 1 | 0 | 0
Produccion fotografica/assets | Marketing | Unico | 1 | 180000 | 180000
Modelado 3D adicional futuro | Marketing/3D | Por modelo | 8 | 35000 | 280000
Mantencion mensual tecnica | Operacion | Mensual | 8 | 18000 | 144000
Operacion comercial mensual | Operacion | Mensual | 12 | 12000 | 144000
Resumen
Costo desarrollo estimado |  |  |  |  | 7380000
Costos unicos adicionales |  |  |  |  | 195000
Costo operativo mensual base |  |  |  |  | 568000

## Flujo Caja
Flujo de caja operativo estimado
Modelo editable con anticipo, saldo contra entrega, costos variables y costos fijos.
Mes | Cotizaciones | Conversion | Pedidos | Ticket prom. | Ingresos brutos | Anticipos 60% | Saldos 40% | Costo variable | Costo fijo | Caja neta | Mes | Caja neta
Mes 1 | 12 | 18% | 2 | 650000 | 1300000 | 780000 | 520000 | 715000 | 568000 | 17000 | Mes 1 | 17000
Mes 2 | 18 | 28% | 5 | 650000 | 3250000 | 1950000 | 1300000 | 1787500 | 568000 | 894500 | Mes 2 | 894500
Mes 3 | 24 | 33% | 8 | 650000 | 5200000 | 3120000 | 2080000 | 2860000 | 568000 | 1772000 | Mes 3 | 1772000
Mes 4 | 30 | 36% | 11 | 650000 | 7150000 | 4290000 | 2860000 | 3932500 | 568000 | 2649500 | Mes 4 | 2649500
Mes 5 | 36 | 38% | 14 | 650000 | 9100000 | 5460000 | 3640000 | 5005000 | 568000 | 3527000 | Mes 5 | 3527000
Mes 6 | 42 | 40% | 17 | 650000 | 11050000 | 6630000 | 4420000 | 6077500 | 568000 | 4404500 | Mes 6 | 4404500
TOTAL 6 MESES | 162 | 32.17% | 57 | 650000 | 37050000 | 22230000 | 14820000 | 20377500 | 3408000 | 13264500

## Alcance y Entregables
Alcance realizado y pendientes
Recopilacion del proyecto ejecutado.
Modulo | Estado | Detalle
Base de datos Supabase | Realizado | Products, quotes, settings, product_models, users/auth, storage y RLS.
Sitio publico | Realizado | Inicio, quienes somos, servicios, medidas/cuidados y categorias.
Cotizador | Realizado | Colores, tallas, cantidades, carrito, datos cliente, totales y envio.
Admin productos | Realizado | CRUD, imagenes, tallas, colores, precios, mayorista y estado activo.
Admin cotizaciones | Realizado | Listado, detalle, estado, respuesta y seguimiento.
Branding y reglas | Realizado | Datos empresa, bancos, IVA, descuento, validez y condiciones.
Usuarios admin | Realizado | Gestion de usuarios y roles via Supabase Auth.
Modelos 3D | Realizado | Carga GLB/GLTF, asociacion a producto y calibracion.
Visualizador 3D | Realizado | Prenda-only GLB sin maniqui; limpieza de dead code.
Email | Realizado | Route Handler con Resend para cotizacion y respuesta admin.
QA tecnico | Realizado | Lint limpio, build OK y pruebas locales 200.
Optimizacion colores | Pendiente | Prefetch/cache de imagenes y modelos, reducir recomputo visual.
QA final produccion | Pendiente | Prueba end-to-end con datos reales, variables, seguridad y deploy.
Medicion comercial | Pendiente | KPIs: cotizaciones, conversion, ticket promedio, margen y tiempos de respuesta.